## Лист1
Информация по обследованию гарантийных автомобильных дорог расположенных на территории муниципального образования "Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики"
№ | Наименование населенного пункта, улицы | Программа ремонта | Дата начала/окончания гарантийного срока | Подрядная организация | Планируемая дата обследования
1 | с. Юкаменское, Пешеходная дорожка по ул. Западная, Попова, 50 лет ВЛКСМ, Поперечная | Субсидия | август 2020 по август 2024г. | ИП Каракозян С. Г. | 13.04.2022 г. | 27.04.2022 г. | 11.05.2022 г.
2 | с. Юкаменское, ул. Первомайская | Субсидия | ноябрь 2020 по ноябрь 2024г. | ИП Каракозян С. Г. | 13.04.2022 г. | 27.04.2022 г. | 11.05.2022 г.
3 | д. Палагай, ул. Центральная | Субсидия | ноябрь 2020 по ноябрь 2024г. | ИП Каракозян С. Г. | 13.04.2022 г. | 27.04.2022 г. | 11.05.2022 г.
4 | с. Юкаменское пер. Льнозаводский | Субсидия | август 2021 по август 2024г. | ИП Ушакова А.В. | 13.04.2022 г. | 27.04.2022 г. | 11.05.2022 г.
5 | д. Новоелово ул. Мира | Год села | август 2021 по август 2024г. | ООО «Стройгазпроект» | 13.04.2022 г. | 27.04.2022 г. | 11.05.2022 г.
6 | д. Ляпино ул. Процветающаа | Год села | август 2021 по август 2024г. | ООО «Стройгазпроект» | 13.04.2022 г. | 27.04.2022 г. | 11.05.2022 г.
7 | д. Камки ул. Центральная и ул. Садовая | Год села | август 2021 по август 2024г. | ООО «Стройгазпроект» | 13.04.2022 г. | 27.04.2022 г. | 11.05.2022 г.
8 | с. Юкаменское ул. Пионерская и ул. Коммунальная | Субсидия | август 2021 по август 2024г. | ИП Каракозян С. Г. | 13.04.2022 г. | 27.04.2022 г. | 11.05.2022 г.
9 | с. Юкаменское ул. Поперечная | Субсидия | август 2021 по август 2024г. | ИП Каракозян С. Г. | 13.04.2022 г. | 27.04.2022 г. | 11.05.2022 г.
10 | с. Юкаменское Пешеходная дорожка по ул. Труда | Субсидия | август 2021 по август 2024г. | ИП Каракозян С. Г. | 13.04.2022 г. | 27.04.2022 г. | 11.05.2022 г.
11 | с. Юкаменское Пешеходная дорожка по ул. Первомайская | Субсидия | сентябрь 2021 по сентябрь 2024г. | ИП Каракозян С. Г. | 13.04.2022 г. | 27.04.2022 г. | 11.05.2022 г.
12 | д. Палагай ул. Лесная | Субсидия | октября 2021 по октября 2024 | ИП Каракозян С. Г. | 13.04.2022 г. | 27.04.2022 г. | 11.05.2022 г.
13 | д. Бадеро, ул. Луговая | Субсидия | октября 2021 по октября 2024 | ИП Каракозян С. Г. | 13.04.2022 г. | 27.04.2022 г. | 11.05.2022 г.