АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮКАМЕНСКИЙ  РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ЮКАМЕН ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» сентября 2022  года                                                                   № 560

с. Юкаменское

Об утверждении Положения

об управлении проектами

В целях актуализации и повышения результативности и эффективности деятельности, организованной по принципу управления проектами на территории муниципального образования «Муниципальный округ  Юкаменский район Удмуртской Республики», руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ  Юкаменский район Удмуртской Республики», принятым решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  Юкаменский район Удмуртской Республики» № 33 от 12.11.2021 года, Администрация муниципального образования «Муниципальный округ  Юкаменский район Удмуртской Республики» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об управлении проектами в Администрации муниципального образования «Муниципальный округ  Юкаменский район Удмуртской Республики» (прилагается).

2. Структурным подразделениям Администрации муниципального образования «Муниципальный округ  Юкаменский район Удмуртской Республики» при разработке и реализации проектов руководствоваться Положением об управлении проектами в Администрации муниципального образования «Муниципальный округ  Юкаменский район Удмуртской Республики».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Юкаменский район» от 15.01.2018 года № 9 «Об утверждении положения об управлении проектами».

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Муниципальный округ  Юкаменский район Удмуртской Республики».

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации – начальника Управления финансов муниципального образования «Муниципальный округ  Юкаменский район Удмуртской Республики» Бекмансурову Р.И.

- Глава муниципального образования

«Муниципальный округ

Юкаменский район

Удмуртской Республики»                                                          К.Н. Бельтюков

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Муниципальный округ

Юкаменский район

Удмуртской Республики»

от «09»сентября 2022 года № 560

ПОЛОЖЕНИЕ

об управлении проектами в Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район

Удмуртской Республики»

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение об управлении проектами в Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» (далее - Положение) определяет условия и порядок применения принципов управления проектами в Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики».

1.2. Настоящее положение применяется для управления проектами и портфелями проектов, направленных на достижение целей, определенных в документах стратегического планирования муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики», муниципальных программах Юкаменского района, нормативных правовых актах муниципального образования, поручениях Главы муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики».

1.3. Настоящее Положение  распространяется на проекты, реализуемые администрацией Юкаменского района с участием подведомственных  организаций и хозяйствующих субъектов с использованием средств муниципального, регионального, федерального бюджета (в случае делегирования полномочий по контролю расходования указанных средств), а также на проекты, реализуемые за счет внебюджетных источников финансирования с участием в них администрации Юкаменского района.

2. Понятия и определения.

2.1. Проект – комплекс взаимосвязанных работ, направленных на достижение запланированной цели и имеющих однократный, неповторяющийся характер.

2.1.1. Муниципальный проект - проект, реализуемый в масштабах Юкаменского района.

2.1.2. Региональный проект  - проект, реализуемый в масштабах Удмуртской Республики.

2.1.3. Ведомственный проект - проект, реализуемый Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики».

2.1.4. Межведомственный проект - проект, реализуемый при взаимодействии Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» и органов исполнительной власти, государственных органов Удмуртской Республики, администраций муниципальных образований.

2.2. Управление проектом - планирование, организация и контроль временных, трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов (на всех этапах жизненного цикла проекта), направленных на достижение цели проекта.

2.3. Цель проекта - запланированное желаемое состояние объекта управления, для достижения которого осуществляется проект. Цель проекта должна:

- отражать ожидаемый социально – экономический полезный эффект от реализации проекта;

- иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения;

- быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект;

- полностью находиться в сфере ответственности и влияния исполнителя проекта.

2.4. Результат проекта – измеримое выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных эффектов, полученных в результате реализации проекта.

2.5. Инициатор проекта – физическое или юридическое лицо, которое выступает с обоснованием необходимости и возможности реализации проекта. Инициатор проекта может представлять интересы исполнителя, координирующего органа или заказчика проекта.

2.6. Исполнитель проекта – Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» в лице структурного подразделения, подведомственная организация, хозяйствующий субъект, который принимает на себя обязательства по достижению цели проекта и ответственность за эффективное использование  ресурсов, выделенных для реализации проекта в соответствии с действующим законодательством и заключенными договорами и соглашениями с соблюдением требований Федеральных законов от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.7. Координирующий орган проекта – руководитель  структурного подразделения Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики», осуществляющего организационное сопровождение и мониторинг разработки и реализации проекта.

2.8. Команда проекта – временная организационная структура проекта, состоящая из группы управления и рабочей группы проекта и обеспечивающая эффективное взаимодействие участников проекта.

3. Порядок управления проектами

3.1. Управление проектами в Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» состоит из четырех этапов жизненного цикла проекта:

- инициация проекта;

- планирование проекта;

- реализация проекта;

- закрытие проекта.

3.2. Проектная документация, подготавливаемая на всех этапах жизненного цикла проекта, оформляется по формам, утвержденным отделом экономики и прогнозирования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» (далее – Отдел), с учетом специфики, масштаба и сложности проекта.

3.3. Этап инициации проекта.

3.3.1. Началом этапа инициации проекта является инициативная заявка по вопросу открытия проекта, которая направляется инициатором проекта в адрес начальника отдела экономики и прогнозирования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики». Инициатор проекта может выступать с предложением об открытии проекта, как по собственной инициативе, так и в связи с исполнением своих должностных обязанностей или поручений вышестоящего руководства.

3.3.2. Отдел осуществляет регистрацию инициативной заявки по вопросу открытия проекта в Реестре проектов, реализуемых на территории муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» (далее – Реестр) (Приложение № 1). Работы, предлагаемые инициатором проекта для выполнения в форме проекта и выполненные по сроку более чем на 50 процентов, не оформляются в виде проектов. Проекты, инициированные резолюцией или поручением Главы муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики», первого заместителя Главы Администрации, заместителей Главы Администрации, а так же утвержденные правовыми актами Удмуртской Республики или муниципальными правовыми актами муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики», регистрируются в Реестре без наличия инициативной заявки по вопросу открытия данных проектов.

3.3.3. Отдел направляет в соответствующее отраслевое структурное подразделение Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» инициативную заявку с предложением рассмотреть целесообразность открытия и реализации проекта в соответствии с изложенной в инициативной заявке идеей. В случае если проект инициирован структурным подразделением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» инициативная заявка не направляется, координирующим органом является структурное подразделение Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики», инициировавшее проект. В случае инициирования одного проекта несколькими структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» координирующим органом является структурное подразделение, которое первым инициировало проект.

3.3.4. Соответствующее отраслевое структурное подразделение Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» определяет целесообразность открытия и реализации проекта в соответствии с идеей, изложенной в инициативной заявке для достижения целей документов стратегического планирования, при положительном результате выступает в роли координирующего органа проекта и назначает куратора и оператора мониторинга проекта. При нецелесообразности открытия и реализации проекта в соответствии с идеей, изложенной в инициативной заявке, структурное подразделение Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» направляет в Отдел обоснованный отказ в открытии проекта. В обоих случаях структурным подразделением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» в течение 30 календарных дней направляется решение инициатору проекта.

3.3.5. Координирующий орган по согласованию с подведомственными организациями или хозяйствующими субъектами (при совместной реализации проекта) определяет исполнителя проекта, руководителя и администратора проекта; закрепляет за руководителем проекта персональную ответственность за достижение цели проекта, эффективное использование выделенных ресурсов, материально-техническое обеспечение и организацию документооборота по проекту.

3.3.6. Одно лицо не может являться куратором и руководителем одного проекта.

3.3.7. Куратор совместно с инициатором определяет цель проекта; руководитель с участием инициатора определяет ожидаемые результаты, требования к результату; куратор совместно с руководителем определяет ограничения проекта по бюджету и срокам.

3.3.8. Куратор проекта совместно с инициатором и руководителем проекта представляет проект в соответствии с утвержденными в данном Положении формами (Приложения №№ 2, 3, 4) на заседание Совета по инвестиционной деятельности и конкурентной политике муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» (далее Совет); готовит паспорт проекта. Совет рассматривает проекты, зарегистрированные в Реестре. Решение Совета о целесообразности реализации проекта является основанием утверждения паспорта проекта. После утверждения паспорта проекта проект считается открытым.

3.3.9. Подлежат открытию проекты, которые соответствуют одному или нескольким следующим условиям:

- результаты проекта с заявленными требованиями нельзя достичь в ходе текущей деятельности;

- результаты проекта уникальные или инновационные;

- выполнение работ по проекту имеет сложность, требующую тщательного планирования и контроля реализации, либо необходимость межведомственного взаимодействия;

- высокие риски выполнения работ проекта;

- ограниченность ресурсов (временные, материальные и т.д.);

- реализация мероприятий в виде проекта принесет дополнительные эффекты (экономию ресурсов, повышение результативности работ и т.д.);

- получаемые результаты проекта не являются результатами уже существующих проектов.

3.3.10. Цель проекта, утвержденная в паспорте проекта, не подлежит изменению на протяжении всех этапов жизненного цикла проекта.

3.3.11. При отсутствии утвержденного паспорта проекта более двух месяцев с момента поступления в Отдел инициативной заявки по вопросу открытия проекта проект подлежит закрытию в Реестре. Проекты, инициированные резолюцией или поручением Главы муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики», первого заместителя Главы Администрации, заместителей Главы Администрации, а также утвержденные правовыми актами Удмуртской Республики или муниципальными правовыми актами муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики», подлежат закрытию после их реализации или отказа от реализации в случае согласия вышеперечисленных лиц, давших соответствующее поручение или резолюцию по разработке и реализации проектов, или внесения изменений, предусматривающих исключение данных проектов, в соответствующие правовые акты.

3.3.12. Этап инициации завершается утверждением паспорта проекта председателем Совета и куратором проекта.

3.4. Этап планирования проекта.

3.4.1. Началом этапа планирования проекта является наличие утвержденного паспорта проекта.

3.4.2. Руководитель проекта определяет состав рабочей группы, требования к специалистам, участие которых необходимо для качественного и своевременного выполнения работ проекта.

3.4.3. Руководитель проекта осуществляет подбор специалистов в рабочую группу.

Руководитель проекта направляет запрос за подписью руководителя структурного подразделения Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики», сотрудником которого он является, о включении сотрудников структурных подразделений Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики», подведомственных организаций и учреждений в рабочую группу проекта в адрес их руководителей по основному месту работы.

В случае если исполнителем проекта является хозяйствующий субъект, руководитель проекта направляет запрос о включении в рабочую группу сотрудников структурных подразделений Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики», подведомственных организаций и учреждений за подписью руководителя координирующего органа проекта. Утверждение команды проекта производится распоряжением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики».

Сотрудники подведомственных организаций и учреждений, хозяйствующих субъектов включаются в команду проекта при наличии локального нормативного акта организации или письменного подтверждения участия в проекте.

Назначение муниципальных служащих как участников команды проекта производится нормативно-правовым актом Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики».

Руководитель проекта  по согласованию с куратором может вносить предложения о привлечении отдельных юридических и физических лиц для выполнения работ и услуг в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.4.4. Руководитель проекта совместно с рабочей группой в срок, не превышающий одного месяца с момента регистрации инициативной заявки по вопросу открытия проекта в Реестр, готовит план управления проектом.

План управления проектом включает в себя календарный план-график работ (Приложение № 3), бюджет (Приложение № 4), участие в реализации проекта, риски, команду проекта, способы коммуникации и взаимодействия в проекте, а также другую информацию в зависимости от масштабности и сложности проекта. Объемы и источники финансирования проектов, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики», определяются исполнителем проекта - хозяйствующим субъектом совместно с другими заинтересованными  в реализации проекта сторонами, не являющимися структурными подразделениями администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики».

Привлечение бюджетных средств в данные проекты, а также бюджетное финансирование проектов, реализуемых Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» самостоятельно, определяются руководителями структурных подразделений Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» на основании решения Совета о целесообразности их реализации и в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» на соответствующий год и плановый период. Во всех случаях критерием привлечения бюджетных средств является утверждение соответствующих объемов расходов решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики»  о бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» на соответствующий финансовый год и плановый период. Не представляются к банковскому финансированию, в обеспечение которого выдаются муниципальные гарантии, проекты, имеющие социальную значимость и направленность, по которым не просчитывается окупаемость и возвратность средств. Бюджетное финансирование таких проектов осуществляется путем включения их в муниципальные программы муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики».

3.4.5. Этап планирования проекта завершается утверждением плана управления проектом.

3.5. Началом этапа реализации проекта является наличие утвержденного плана управления проектом. Этап реализации состоит из следующих стадий:

- выполнение работ;

- контроль;

- внесение изменений.

3.5.1. На стадии выполнения работ, определенных в плане управления проектом, руководитель проекта организует работу рабочей группы, направленную на достижение цели проекта.

Финансирование проекта из бюджетных средств осуществляется при наличии утвержденного паспорта и плана управления проектом. Рабочая группа проекта под управлением руководителя проекта осуществляет выполнение работ согласно календарному плану-графику, предусмотренному в плане управления проектом, с документальной фиксацией результатов выполненных работ.

Стадия выполнения работ завершается после выполнения всех работ и получения всех результатов, предусмотренных планом управления проектом.

3.5.2. Стадия контроля проекта начинается с момента утверждения паспорта проекта и плана управления проектом, осуществляется на протяжении всего периода реализации проекта и завершается в момент принятия решения о закрытии проекта.

Стадия контроля представляет собой проверку соответствия выполненных работ и полученных результатов по проекту и осуществляется на двух уровнях: руководителем и администратором проекта; лицом, уполномоченным Отделом:

- на первом уровне руководителем и администратором проекта осуществляется анализ полноты календарного плана-графика проекта, контроль исполнения проектной документации и оценка соответствия фактического исполнения бюджета и сроков работ плановому бюджету на их выполнение и срокам реализации;

- на втором уровне лицом, уполномоченным Отделом, осуществляется выездная проверка его реализации. Полученные на стадии контроля проектов результаты документируются и служат основанием для внесения изменений в проектную документацию и привлечения лиц, допустивших отклонения, к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством.

3.5.3. Стадия внесения изменений в проект включает внесение изменений в документы проекта или осуществление корректирующих действий в ходе реализации проекта для детализации плана управления в результате дополнительного планирования работ по проекту или устранению отклонений по итогам стадии контроля.

Стадия внесения изменений не осуществляется в случае полного соответствия фактических результатов исполнения проекта плановым, за исключением случаев, когда должны быть предприняты опережающие предупреждающие действия для устранения возможных (ожидаемых) отклонений.

При возникновении отклонений, влияние которых на проект устранить невозможно, руководитель проекта инициирует меры по внесению соответствующих изменений в документы проекта. Вносимые изменения отражаются в ведомости изменений.

Стадия внесения изменений в проект осуществляется группой управления проектом при участии рабочей группы проекта:

- куратором проекта по согласованию с Советом могут быть приняты решения об изменении требований к проекту (изменении сроков  и (или) изменении требований к результатам проекта); о выделении дополнительных ресурсов; об изменении условий участия в проекте заинтересованных сторон;

- изменения, вносимые в работы проекта календарного плана-графика работ в рамках утвержденных сроков выполнения блоков работ, а также утвержденного бюджета проекта, принимаются решением руководителя проекта.

В случае включения новых работ в календарный план-график утвержденного плана управления проектом или детализации существующих работ руководитель проекта, при необходимости, инициирует изменение состава рабочей группы в ходе реализации проекта. Основанием исключения специалиста из рабочей группы являются неоднократные отклонения при выполнении работ проекта.

3.5.4. Этап завершается итоговым отчетом о реализации проекта, в котором руководитель проекта информирует куратора и заказчика проекта о достижении цели проекта, использовании выделенных ресурсов, факторах, повлиявших на реализацию проекта.

3.6. Закрытие проекта.

3.6.1. Этап закрытия включает одно из следующих действий:

- завершение проекта;

- приостановление проекта.

3.6.2. Началом завершения проекта является наличие утвержденного итогового отчета  о реализации проекта, в котором куратор совместно с руководителем и заказчиком проекта информируют Совет об итогах его реализации, полученных результатах.

3.6.3. Совет принимает решение о достижении цели и результатов проекта, рекомендует проект к закрытию с соответствующим статусом его реализации.

3.6.4. Руководитель проекта направляет информацию об итогах работы членов команды проекта по их основному месту работы.

3.6.5. Выполняется завершение (исполнение или оформление отказа от исполнения) обязательств, возникших в ходе управления проектом.

3.6.6. В случае возникновения неустранимых препятствий в ходе разработки и реализации проекта, при которых его реализация не может быть начата или продолжена, руководитель проекта инициирует приостановление проекта.

Приостановление проекта означает досрочное прекращение работ по его разработке и реализации с возможностью последующего возобновления.

Приостановление проекта, в котором выполнены все работы, утвержденные проектной документацией, невозможно.

3.6.7. Решение о приостановлении проекта в ходе его реализации принимает руководитель проекта по согласованию с куратором и председателем Совета, на котором принято решение о целесообразности его реализации.

В случае если проект находится в разработке, решение о его приостановлении принимается по согласованию с руководителем структурного подразделения Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики», являющегося координирующим органом проекта.

По проектам, инициированным в рамках поручений Главы муниципального образования, заместителей Главы Администрации, утвержденным правовыми актами муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики», приостановление Проектов осуществляется по согласованию с Главой муниципального образования или заместителями Главы Администрации, которые дали соответствующие поручения.

3.6.8. Возобновление проекта осуществляется по инициативе руководителя проекта.

3.6.9. Отдел в Реестре на основании документации по проекту присваивает проекту статус:

- «проект реализован успешно без отклонений» - в случае, если цель проекта достигнута полностью, результат получен, выполнены требования к результату проекта, отсутствуют отклонения по срокам и бюджету проекта;

- «проект реализован успешно с незначительными отклонениями» - в случае, если цель проекта достигнута полностью, результат получен, имеются отклонения по одному из следующих ограничений: выполнение требований к результату, соблюдение сроков и бюджета проекта;

- «проект реализован успешно со значительными отклонениями» - в случае, если цель проекта достигнута полностью, результат получен, имеются отклонения по двум из следующих ограничений: выполнение требований к результату, соблюдение сроков или бюджета проекта;

- «проект не реализован, ресурсы сохранены» - в случае, если цель проекта не была достигнута, все ресурсы сохранены;

- «проект не реализован, ресурсы потеряны» - в случае, если цель проекта не была достигнута, часть ресурсов или все ресурсы потеряны;

- «проект приостановлен» - в случае, если цель проекта не была достигнута, принято решение о приостановлении разработки или реализации  проекта.

4. Организационное сопровождение и мониторинг реализации проектов.

4.1. Организационное сопровождение представляет собой координацию межведомственного взаимодействия участников проекта, осуществляемую куратором проекта на протяжении всех этапов управления проектом. Организационное сопровождение начинается с момента назначения куратора проекта, продолжается на протяжении всех этапов управления проектом и завершается одновременно с завершением этапа закрытия проекта.

4.2. Мониторинг реализации проекта представляет собой специально организованное систематическое наблюдение за ходом разработки и реализации проекта (на протяжении всего жизненного цикла проекта) и регистрацию данных, которые осуществляют Отдел и оператор мониторинга проекта (Приложение № 5).

4.2.1. Мониторинг включает отражение текущего статуса проекта в течение жизненного цикла проекта посредством технического управления контрольными событиями в Реестр.

4.2.2. Оператором мониторинга проекта в Реестр вводится информация из следующих документов:

- паспорт и план управления проектом, решения Совета, распорядительные документы о формировании команды проекта и назначении ее членов;

- подтверждающая информация о прохождении контрольных событий согласно плану управления проектом;

- итоговый отчет по проекту.

Оператор мониторинга проекта на основании данных, полученных в результате мониторинга, информирует куратора о текущем состоянии проекта.

4.2.3. Основное требование к информации, получаемой в результате осуществления мониторинга, заключается в достоверности и объективности отражения фактического состояния работ по проекту.

4.2.4. Отдел на основании информации, полученной в результате мониторинга реализации проектов, представляет Главе  муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» заключения и рекомендации по итогам реализации проектов.

Приложение №  1

Реестр проектов, реализуемых на территории муниципального образования «Юкаменский район»

| № п./п | Наименование проекта | Срок реализации | Инициатор | Стоимость проекта | Координирующий орган | Руководитель | Куратор | Оператор мониторинга | Дата открытия/дата закрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

Паспорт проекта

| 1 | Наименование муниципального образования |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование проекта |  |
| 3 | Наименование учреждения, ФИО инициатора проекта |  |
| 4 | Краткое содержание проекта |  |
| 5 | География проекта |  |
| 6 | Дата начала реализации проекта (с точностью до месяца) |  |
| 7 | Дата окончания реализации проекта (с точностью до месяца) |  |
| 8 | Обоснование социальной значимости |  |
| 9 | Целевая аудитория проекта |  |
| 10 | Цели проекта |  |
| 11 | Задачи проекта |  |
| 12 | Количественные результаты |  |
| 13 | Качественные результаты |  |
| 14 | Общая стоимость реализации проекта, тыс. руб., в том числе: |  |
| 14.1 | - софинансирование проекта (имеющиеся собственные средства, средства партнеров), тыс. руб. |  |
| 14.2 | - запрашиваемая сумма |  |
| 15 | Дальнейшее развитие проекта |  |
| 16 | Партнеры проекта |  |
| 17 | Координатор и руководитель проекта, контактное лицо (ФИО полностью, должность, название организации, номер мобильного телефона) |  |

Приложение 3

Календарный план проекта

| № | Решаемая задача | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Дата начала | Дата завершения | Ожидаемые итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 4

Бюджет проекта

| № п/п | Наименование статьи | Общая стоимость | Софинансирование (если имеется) | Запрашиваемая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (руб.) | (руб.) | (руб.) |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Оплата труда |  |  |  |
| 1.1. | - Оплата труда штатных работников, включая НДФЛ |  |  |  |
|  | должность |  |  |  |
|  | должность |  |  |  |
|  | должность |  |  |  |
| 1.2. | Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам, включая НДФЛ |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 1.3 | Страховые взносы |  |  |  |
|  | Страховые взносы с выплат штатным работникам |  |  |  |
|  | Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам |  |  |  |
| 2. | Командировочные расходы |  |  |  |
| 3. | Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы) |  |  |  |
| 4. | Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы |  |  |  |
| 5. | Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы |  |  |  |
| 6. | Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы |  |  |  |
| 7. | Расходы на проведение мероприятий |  |  |  |
| 8. | Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы |  |  |  |
| 9. | Прочие прямые расходы |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

Приложение 5

Форма отчета о реализации проекта

| 1 | Наименование муниципального образования |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование проекта |  |
| 3 | Координатор проекта, контактное лицо (ФИО полностью, должность, название организации, номер мобильного телефона) |  |
| 4 | Наименование учреждения, ФИО автора проекта |  |
| 5 | Краткое содержание проекта |  |
| 6 | Дата начала реализации проекта (с точностью до месяца) |  |
| 7 | Дата окончания реализации проекта (с точностью до месяца) |  |
| 8 | Текущий статус реализации проекта, достижение количественных и качественных показателей |  |
| 9 | Общая стоимость реализации проекта, тыс. руб. |  |
| 9.1 | Объем средств из местного/республиканского/федерального бюджета, тыс. руб. |  |
| 9.2 | Объем привлеченных финансовых средств и их источники, тыс. руб. (указать источник, название фонда/ конкурса и сумму), тыс. руб. |  |
| 9.3 | Объем прочих привлеченных средств (работа граждан, строительные материалы и т.д.), тыс. руб. |  |